## Gráfico de Gantt
Cronograma de Execução
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3
[5 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9
[5 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Definição e plano do projeto |  |  | 100%
2018-01-01 | Pesquisa | 31/5/2021 | 2021-06-06 | 100%
2018-02-01 | Definição de premissas | 31/5/2021 | 2021-06-06 | 100%
2018-03-01 | Coleta fonte de dados | 2021-07-06 | 14/6/2021 | 100%
2018-04-01 | Definição do escopo | 2021-07-06 | 14/6/2021 | 100%
1.5 | Elaboração pré-projeto | 2021-08-06 | 18/06/2021 | 100%
2 | Elaboração e início do projeto |  |  | 0%
2018-01-02 | Início do Projeto | 21/6/2021 | 22/6/2021 | 0%
2018-02-02 | Análise do Município | 21/6/2021 | 25/6/2021 | 0%
2018-03-02 | Análise do Processo Orçamentário | 21/6/2021 | 25/6/2021 | 0%
2018-04-02 | Análise do Programa Escolhido no PPA | 21/6/2021 | 25/6/2021 | 0%
2.5 | Análise do Programa Escolhido na LOA | 28/6/2021 | 2021-02-06 | 0%
2.6 | Análise do Programa Escolhido na LDO | 28/6/2021 | 2021-02-06 | 0%
2.7 | Análise do Programa Escolhido na Execução Orçamentária | 28/6/2021 | 2021-02-07 | 0%
2.8 | Análise Geral do Planejamento | 2021-05-07 | 2021-09-07 | 0%
2.9 | Análise da Transparência e Acesso à Informação | 2021-05-07 | 2021-09-07 | 0%
3 | Encerramento |  |  | 0%
3.1 | Atualizações finais na análise | 2021-10-07 | 13/7/2021 | 0%
3.2 | Entrega do trabalho | 14/7/2021 | 14/7/2021 | 0%
3.3 | Apresentação | 19/7/2021 | 26/7/2021 | 0%